## Sheet1
微桌统一用户及权限认证管理系统（ViiDesk-UIMS）项目V1.0版周期进度计划表
备注：1、工时单位说明，d：天；h：小时；2、留空或不填表示没有或不涉及；3、风险时间评估说明，+nd（n为自然数，d表示单位）表示有可能比预期多n天，例如+2d表示有可能比预期多出2天；4、灰色填充表示开发已完成；
阶段 | 功能模块 | 后端功能点细分或API | UI功能点细分 | 前端功能点细分 | 测试功能点细分 |  | 后端排期 |  |  | UI排期 |  |  |  | 前端排期 |  |  |  | 测试排期
[6 empty] | 负责人 | 后端开始~结束日期 | 后端工时 | 风险时间 | 负责人 | UI设计开始~结束日期 | UI设计工时 | 风险时间 | 负责人 | 前端开始~结束日期 | 前端工时 | 风险时间 | 负责人 | 测试开始~结束日期 | 测试工时 | 风险时间
总体可行性分析 | [5 empty] | 王磊 | 2020/04/23下午 | 0.5d
需求分析及设计 | [5 empty] | 王磊 | 2020/04/24下午 | 0.5d
技术设计 | 技术流程分析 |  |  |  |  | 王磊 | 2020/04/24~2020/04/27 | 1.5d
技术选型、初步结构设计
数据库模型设计
数据库结构设计
技术评审 | 技术评审会议 |  |  |  |  | 全员 | 2020/4/28下午
接口设计 | 详细的接口结构设计 |  |  |  |  | 全员 | 2020-04-29 | 1d
进度排期 | 首先由技术给出进度排期，然后其他各方在给出相应的排期 |  |  |  |  | 全员 | 2020-04-30 | 1d
V1.0版编码及测试 | 基本框架层或抽象层搭建 | 建立项目仓库 |  |  |  | 王磊 | 2020/4/28~2020/5/7 | 4d
|  | 与业务无关的抽象层搭建； |  |  |  | 詹光
|  | 数据库迁移文件编码 |  |  |  | 詹光
| 搭建测试环境 | 搭建测试平台 |  |  |  | 张俊 | 2020-05-06 | 0.5d
| 默认UIMS管理员账号密码设置 | 建立UIMS系统的默认管理员账号及密码 |  |  |  | 刘伟 | 2020/6/11～ 2020/06/12 | 2d
|  | UIMS系统管理员登录鉴权 |  |  |  | 刘伟
| 公共接口 | 文件上传 |  |  |  | 王磊 | 2020/06/03 ～ 2020/06/09 | 5d | +1d | [8 empty] | 彭思琴 |  | 3d
|  | 文件下载 |  |  |  | 王磊
|  | 发送短信验证码 |  |  |  | 王磊
|  | 获取基本图片验证码 |  |  |  | 王磊
|  | 验证基本图片验证码 |  |  |  | 王磊
|  | 获取计算型图片验证码 |  |  |  | 王磊
|  | 验证计算型图片验证码 |  |  |  | 王磊
|  | 获取滑动式验证码 |  |  |  | 王磊
|  | 验证滑动式验证码 |  |  |  | 王磊
| 自动化脚本 | 导入微桌任务系统已注册的用户数据 |  |  |  | 艾泽帝 | 2020-05-06 | 1d | +2d
|  | 导入微桌结算系统已注册的用户数据 |  |  |  | 刘伟 | 2020/06/15 ～ 2020/06/17 | 3d
|  | 导入微桌任务系统的前后台角色数据 |  |  |  | 方领 | 2020-05-06 | 0.5d
|  | 导入微桌结算系统的前后台角色数据 |  |  |  | 刘伟 | 2020/06/18 ～ 2020/06/22 | 3d
|  | 初始化微桌任务系统前后台的权限资源数据 |  |  |  | 方领 | 2020-05-07 | 1d
|  | 初始化微桌结算系统前后台的权限资源数据 |  |  |  | 明朗 | 2020/06/18 ～ 2020/06/22 | 3d
|  | 初始化默认的权限资源策略组 |  |  |  | 明朗
| 客户端系统入驻及设置管理模块 | 客户端系统基本信息录入，并默认创建一个组织 |  | 1、前端框架搭建，以及前期配置项配置 |  | 方领 | 2020/5/15~2020/5/21 | 5d | [5 empty] | 蓝天阳 | 2020/5/6~2020/5/11 | 5d | ‘+3 d | 习继斌 |  | 2d
|  | 客户端系统设置信息录入 |  | 2、用户资料设置表单页 |  | 方领 | [7 empty] | 蓝天阳
|  | 客户端系统基本信息更新 |  | 3、资源管理列表 |  | 方领 | [7 empty] | 蓝天阳
|  | 客户端系统设置信息更新 |  | 4、新增/编辑资源 |  | 方领 | [7 empty] | 蓝天阳
|  | 客户端系统状态更新 |  | 5、资源策略组管理列表 |  | 方领 | [7 empty] | 蓝天阳
|  | 客户端系统详情获取 |  | 6、新增/编辑策略组 |  | 方领 | [7 empty] | 蓝天阳
|  | 列出已入驻的客户端系统 |  | 7、角色管理列表 |  | 方领 | [7 empty] | 蓝天阳
| 登录鉴权管理，用户管理 | 获取客户端系统的注册页 |  | 8、新增/编辑角色 |  | 王磊 | 2020-06-11 | 1d | +2d |  |  |  |  | 蓝天阳 |  |  |  | 彭思琴 |  | 7d
|  | 用户注册提交 |  | 9、用户管理列表/关联角色 |  | 艾泽帝 | 2020/5/15~2020/5/19 | 3d | [5 empty] | 蓝天阳
|  | 用户详细资料提交 |  | 10、微桌任务系统、微桌结算系统登录页注册页模板制作 |  | 艾泽帝 | [7 empty] | 蓝天阳、李锦文 | 2020/5/12~2020/5/14 | 3d | `+1d
|  | 用户基本及详细资料更新 |  |  |  | 艾泽帝
|  | 为用户关联角色 |  |  |  | 方领 | 2020-05-08 | 1d
|  | 更新用户所关联的角色 |  |  |  | 方领
|  | 获取客户端系统的登录页 |  |  |  | 詹光、明朗、刘伟、王磊 | 2020/06/19 ～ 2020/06/29 | 6d
用户登录鉴权
客户端系统获取授权码
客户端系统换取登录授权令牌等相关数据
客户端系统换取新令牌
用户密码重置
用户密码更新
用户登出
|  | 用户状态更新（冻结或解冻） |  |  |  | 艾泽帝 | 2020/5/20~2020/5/21 | 2d
|  | 客户端系统获取用户基本信息 |  |  |  | 艾泽帝
|  | 客户端系统获取用户角色及相应的权限 |  |  |  | 艾泽帝
|  | 客户端系统初始化用户其它数据（客户端系统自己的操作） |  |  |  | 张俊/刘伟 | 2020/6/29 ~ 2020/07/13 | 灵活调整 | +2d
|  | 微桌任务系统用户基本数据从UIMS获取后修改现存逻辑（客户端系统自己的操作） |  |  |  | 张俊、方领、艾泽帝 | 2020/6/15 ~ 2020/06/18 | 4d
|  | 微桌结算系统用户基本数据从UIMS获取后修改现存逻辑（客户端系统自己的操作） |  |  |  | 王磊、詹光、刘伟、明朗 | 2020/6/30 ~ 2020/7/3 | 4d
|  | 微桌任务系统从UIMS获取角色权限后相应修改现存逻辑（客户端系统自己的操作） |  |  |  | 张俊、方领、艾泽帝 | 2020/6/19 ~ 2020/6/24 | 4d
|  | 微桌结算系统从UIMS获取角色权限后相应修改现存逻辑（客户端系统自己的操作） |  |  |  | 王磊、詹光、刘伟、明朗 | 2020/6/30~ 2020/07/8 | 6d
| 权限资源管理 | 权限资源创建 |  |  |  | 艾泽帝 | 2020/5/8~2020/5/14 | 6d | [9 empty] | 习继斌 |  | 3d
|  | 权限资源更新 |  |  |  | 艾泽帝
|  | 权限资源详情获取（可分别根据ID、资源编码） |  |  |  | 艾泽帝
|  | 权限资源列出（可分别根据角色ID、用户ID、用户账号获取后以树形结构展现） |  |  |  | 艾泽帝
| 权限资源策略组 | 权限资源策略组创建 |  |  |  | 艾泽帝
|  | 权限资源策略组更新（更新所包含的资源） |  |  |  | 艾泽帝
|  | 权限资源策略组获取（展现所包含的资源） |  |  |  | 艾泽帝
|  | 权限资源策略组分页列出 |  |  |  | 艾泽帝
| 角色管理 | 角色创建 |  |  |  | 方领 | 2020/5/9~2020/5/14 | 5d | [9 empty] | 习继斌 |  | 3d
|  | 为角色关联资源组 |  |  |  | 方领
|  | 角色基本信息更新 |  |  |  | 方领
|  | 角色所关联的资源组更新 |  |  |  | 方领
|  | 角色基本信息获取 |  |  |  | 方领
|  | 角色所关联的资源组获取（展现角色所关联的资源组） |  |  |  | 方领
|  | 角色列出（展现角色列表） |  |  |  | 方领
联调测试 | 注册 | 微桌任务系统注册联调及bug修复 |  |  |  | 张俊 | 总体提测时间点：2020/07/08 |  | +2d | [8 empty] | 彭思琴、习继斌 |  | 6d | `+3d
|  | 微桌结算系统注册联调及bug修复 |  |  |  | 王磊、詹光、刘伟、明朗
| 登录 | 微桌任务系统前后台登录联调及bug修复 |  |  |  | 张俊
|  | 微桌结算系统前后台登录联调及bug修复 |  |  |  | 王磊、詹光、刘伟、明朗
| 微桌任务系统与UIMS其它联调 |  |  |  |  | 张俊、方领、艾泽帝
| 微桌结算系统与UIMS其它联调 |  |  |  |  | 王磊、詹光、刘伟、明朗
准备生产上线 |  | bug数量统计，质量评估、是否达到预期上线标准
正式上线 |  | 发布上线通知、上线环境搭建、上线 |  |  |  |  | 2020/7/15 备注：考虑到两个组都需要安排人员维护现有的系统和需求，UIMS的时间安排的弹性较强 |  | +2d
线上bug修复 |  | 上线后及时解决线上bug |  |  |  |  | 2020/7/15 ～ 备注：考虑到两个组都需要安排人员维护现有的系统和需求，UIMS的时间安排的弹性较强
跟踪市场反馈的问题 |  | 后期维护 |  |  |  |  | 2020/7/15 ～